## Blad1
Etapp 1 | Namn | Användarhistoria | # | Vad gjort
31-jan | Mattias Crüsell |  |  | Läst på om Angular
1-feb | Mattias Crüsell |  |  | Påbörjat tasks-delen av sidan, mestadels jobbat på design, frontendlogik
2-feb | Mattias Crüsell |  |  | Fortsatt på taskssidan, koppling mot backend, kategorier sparas nu i db
4-feb | Mattias Crüsell |  |  | Även Tasks sparas nu i db, börjat jobba med felhantering
5-feb | Mattias Crüsell |  |  | Jobbat vidare med tasks-sidan, Tasks sparas nu med giltig inloggad User
6-feb | Mattias Crüsell |  |  | Tasks-funktioner, radera kategori från db, logik för vad som händer vid borttagning av kategorier som redan har koppling till Tasks
7-feb | Mattias Crüsell |  |  | I princip färdigställt logik i front och backend för skapande av nya Tasks och Categories
8-feb | Mattias Crüsell |  |  | Jobbat med buggar på tasks-sidan, småfixar
Etapp 1 | Namn | Användarhistoria | # | Vad gjort
2018-01-31 | Henrik | Planering |  | Vi startade upp projektet och diskuterade vad vi skulle göra. Vi bestämde oss för att göra en Spring/Angular applikation som kunde lagra händelser och klara av loging. Vi var i skolan och efter jobbade jag och Sam hemifrån och satte upp strukturen för projektet
2018-02-01 | Henrik | Inlogging och registreing |  | Började arbeta med inlogging och registering
2018-02-02 | Henrik | Validering |  | Validering för registrering
2018-02-05 | Henrik | Fortsatt Validering |  | Fortsatte med validering
2018-02-06 | Henrik | Sjuk |  | Sjuk
2018-02-07 | Henrik | Sjuk |  | Sjuk
2018-02-08 | Henrik | Avslutning |  | Vi avslutade projektet
Etapp 1 | Namn | Vad gjort
2018-01-31 | Samuel Lundin | Gjort upp grunden på projektet till front-end och back-end samt kopplingen emellan. Fixade även databasen med entiteterna
2018-02-01 | Samuel Lundin | Fixade med konto och inloggning till hemsidan.
02-feb | Samuel Lundin | Begränsade endpointsen så att man är tvungen att vara inloggad för att komma åt personlig data.
03-feb – 04-feb | Samuel Lundin | Jobbat med validering på fälten samt felhanteringen t.ex då användarnamnet redan existerar.
05-feb | Samuel Lundin | Skapat profilsidan och redigera profilsidan.
06-feb | Samuel Lundin | Fixat med sorteringen av categorier och tasks på startsidan.
07-feb | Samuel Lundin | Jobbat lite på designen och fått footern att alltid ligga i botten av sidan
Etapp 1 | Namn | Användarhistoria | # | Vad gjort
31-jan | Matilda Thorander |  |  | Läst på om Angular
1-feb | Matilda Thorander |  |  | Installerat programmet Samuel gjort & gjort "dummy" table-modeller i home-sidan
2-feb | Matilda Thorander |  |  | Läsa och lista objekt-data från databas och försökt att lösa dateparsing & filtera objekt med hjälp av id
5-feb | Matilda Thorander |  |  | Hämta categori som tillhör en specifik userId, skapat select som listar data, dölja div om man är utloggad, skapat list-groups
6-feb | Matilda Thorander |  |  | Designat om list-groups med hjälp av bootstrap och home-utseende, parsat date objekt till rätt format, försökt hämta taskByCategoryId, (Samuel hade bättre design-ide och vi använde hans kod istället till slut)
7-feb | Matilda Thorander |  |  | Fixat modal för task-redigering hemifrån
8-feb | Matilda Thorander |  |  | Fortsatt arbete med task-redigeringen och vi kan nu uppdatera task i databasen
Note on D1: Ingemo Ilander: skriv nummer på användarhistorien
Note on D11: Ingemo Ilander: skriv nummer på användarhistorien
Note on D28: Ingemo Ilander: skriv nummer på användarhistorien